## Guide_utilisation
Plan de charge pour petites équipes PME - Guide d’utilisation
But du fichier
Ce classeur vous aide à construire un plan de charge fiable sur 4 semaines pour une petite équipe en PME. Il calcule automatiquement la capacité réelle de chacun, consolide la charge par semaine et signale les surcharges.
Ordre d’utilisation recommandé
1. Ouvrez l’onglet Parametres pour définir la période, le taux de planification et les coefficients de réalisme. 2. Renseignez l’équipe dans l’onglet Equipe (contrat, tâches récurrentes, absences). 3. Listez vos projets et tâches dans l’onglet Projets_Taches (responsables, estimations, semaines). 4. Consultez l’onglet Plan_de_charge pour voir la charge vs capacité par personne et par semaine. 5. Pilotez avec l’onglet Tableau_de_bord (KPIs et graphiques) et le Calendrier_4_semaines pour le détail opérationnel.
Principe de capacité réelle
La capacité planifiable n’est pas le contrat théorique. Le fichier applique un coefficient de réalisme et retire les tâches récurrentes et absences. Recommandation: ne pas dépasser 80 %-85 % de planification pour éviter la saturation.
Astuces d’expert
• Ne planifiez jamais à 100 % - gardez un tampon pour l’imprévu. • Mettez à jour le fichier chaque semaine, le même jour. • Partagez un extrait du Plan_de_charge avec l’équipe pour favoriser l’adhésion. • Utilisez la priorité dans Projets_Taches pour arbitrer rapidement.
Navigation rapide
Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder directement aux feuilles clés.
Ouvrir - Parametres
Ouvrir - Equipe
Ouvrir - Projets_Taches
Ouvrir - Plan_de_charge
Ouvrir - Tableau_de_bord
Ouvrir - Calendrier_4_semaines
Tout le classeur est en français - montants en Euro.

## Parametres
Paramètres généraux
Date de début (lundi) | 2025-11-03 16:18
Nombre de semaines planifiées | 4
Taux de planification cible | 85%
Coefficient de réalisme (temps productif) | 75%
Rappel - conseil saturation max | 80 %-85 %

## Equipe
Employé | Rôle | Contrat (h/sem) | Tâches récurrentes (h/sem) | Absences (h/sem) | Capacité réelle (h) | Capacité planifiable (h)
Alice Dupont | Chef de projet | 35 | 6 | 1 | 0 | 0
Marc Petit | Consultant | 35 | 5 | 0 | 0 | 0
Nora Benali | Dev/Opérations | 35 | 7 | 2 | 0 | 0

## Projets_Taches
ID | Projet | Tâche | Priorité (1-3) | Client | Responsable | Estimation (h) | Semaine (1-4) | Statut | Commentaires
1 | Refonte site | Maquette page d’accueil | 1 | Client A | Alice Dupont | 10 | 1 | A faire
2 | Refonte site | Intégration page d’accueil | 2 | Client A | Nora Benali | 16 | 2 | A faire
3 | Formation interne | Session Notion équipe | 3 | Interne | Marc Petit | 6 | 1 | A faire
4 | Maintenance | Correctifs mineurs S2 | 2 | Client B | Nora Benali | 8 | 2 | A faire
5 | Avant-vente | Audit express CRM | 2 | Prospect C | Alice Dupont | 6 | 3 | A faire

## Plan_de_charge
Plan de charge - vue 4 semaines
|  |  | Semaine 1 |  |  | Semaine 2 |  |  | Semaine 3 |  |  | Semaine 4
Employé | Rôle | Capacité planifiable (h) | Charge (h) | Capacité (h) | Écart (h) | Charge (h) | Capacité (h) | Écart (h) | Charge (h) | Capacité (h) | Écart (h) | Charge (h) | Capacité (h) | Écart (h)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total équipe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tableau_de_bord
Tableau de bord - KPIs plan de charge |  |  |  |  | Répartition S1 par personne
[5 empty] | Employé | Charge S1 (h)
Charge totale (h) par semaine | S1 | S2 | S3 | S4 | 0 | 0
Capacité totale (h) par semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux de saturation par semaine | 0% | 0% | 0% | 0%

## Calendrier_4_semaines
Semaine | Responsable | Projet | Tâche | Priorité | Client | Estimation (h) | Statut
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0